## BDD_SUIVI_CHANTIERS
code_insee | commune | type | latitude | longitude | a_faire | EXISTANT / A CRÉER
14009 | Amfreville | Dalle cabane à cartons | 49.25562438639887 | -0.22937048501071255 | DALLE A FAIRE
14070 | Beuvron-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.18846261113245 | -0.04899986696358147 | DALLE A FAIRE
14070 | Beuvron-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.18842466474889 | -0.04898877950306013 | DALLE A FAIRE
14117 | Cabourg | Dalle cabane à cartons | 49.28669799293465 | -0.1120432138904809 | DALLE A FAIRE
14117 | Cabourg | Dalle cabane à cartons | 49.282596795045436 | -0.11971317218487827 | DALLE A FAIRE
14203 | Cricqueville-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.25049652130896 | -0.06291898739405613 | DALLE A FAIRE
14229 | Dozulé | Dalle cabane à cartons | 49.22709487115593 | -0.04823379090339059 | DALLE A FAIRE
14229 | Dozulé | Dalle cabane à cartons | 49.233704768397914 | -0.0500232074070623 | DALLE A FAIRE
14229 | Dozulé | Dalle cabane à cartons | 49.23177507654163 | -0.04427842285725417 | DALLE A FAIRE
14231 | Beaufour-Druval | Dalle cabane à cartons | 49.21497388373563 | 0.021471329987151584 | DALLE A FAIRE
14246 | Escoville | Dalle cabane à cartons | 49.210131672560685 | -0.23835679485422115 | DALLE A FAIRE
14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.26070201771357 | -0.19127903845914065 | DALLE A FAIRE
14316 | Grangues | Dalle cabane à cartons | 49.265584155325584 | -0.056620502222822604 | DALLE A FAIRE
14338 | Houlgate | Dalle cabane à cartons | 49.292704990188746 | -0.08016420280405341 | DALLE A FAIRE
14524 | Putot-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.221084181777954 | -0.07562742766276201 | DALLE A FAIRE
14530 | Ranville | Dalle cabane à cartons | 49.21779033943015 | -0.2819560913042083 | DALLE A FAIRE
14598 | Saint-Jouin | Dalle cabane à cartons | 49.21965545601737 | -0.016808597100771826 | DALLE A FAIRE
14665 | Sallenelles | Dalle cabane à cartons | 49.264999149825904 | -0.22614302048322546 | DALLE A FAIRE
14743 | Victot-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.17289832707203 | -0.018312847925501575 | DALLE A FAIRE
14743 | Victot-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.16536420807095 | 0.0031910194201919414 | DALLE A FAIRE
14009 | Amfreville | Dalle borne à verre | 49.25566199427314 | -0.22938853639403137 | DALLE A FAIRE
14009 | Amfreville | Dalle borne à verre | 49.24970995591638 | -0.23556659122746876 | DALLE A FAIRE
14024 | Auberville | Dalle borne à verre | 49.30771517 | -0.03637513 | DALLE A FAIRE
14046 | Bavent | Dalle borne à verre | 49.23489736377922 | -0.14660517272742066 | DALLE A FAIRE
14046 | Bavent | Dalle borne à verre | 49.23835257305759 | -0.18889293695664308 | DALLE A FAIRE
14106 | Bréville-les-Monts | Dalle borne à verre | 49.24513 | -0.20131 | DALLE A FAIRE
14110 | Brucourt | Dalle borne à verre | 49.24471428769877 | -0.10471671057294427 | DALLE A FAIRE
14117 | Cabourg | Dalle borne à verre | 49.28938402033412 | -0.12674304087854937 | DALLE A FAIRE
14117 | Cabourg | Dalle borne à verre | 49.29424072245121 | -0.10623969812685341 | DALLE A FAIRE
14117 | Cabourg | Dalle borne à verre | 49.27806 | -0.13368 | DALLE A FAIRE
14198 | Cresseveuille | Dalle borne à verre | 49.24698 | -0.00326 | DALLE A FAIRE
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.27983237332137 | -0.09823286146899714 | DALLE A FAIRE
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.279811853733904 | -0.0982393971911464 | DALLE A FAIRE
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.29308024569457 | -0.0965996815861622 | DALLE A FAIRE
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.28126567809827 | -0.09237319765539634 | DALLE A FAIRE
14227 | Douville-en-Auge | Dalle borne à verre | 49.26291 | -0.02559 | DALLE A FAIRE
14229 | Dozulé | Dalle borne à verre | 49.23361966795088 | -0.049846803803620096 | DALLE A FAIRE
14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle borne à verre | 49.25043545923873 | -0.1897554517365692 | DALLE A FAIRE
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.288664970921296 | -0.007120671085641827 | DALLE A FAIRE
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.30481322598841 | -0.05778662669533739 | DALLE A FAIRE
14338 | Houlgate | Dalle borne à verre | 49.29294 | -0.04829 | DALLE A FAIRE
14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle borne à verre | 49.282047292669496 | -0.20541323874820994 | DALLE A FAIRE
14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle borne à verre | 49.28206352793798 | -0.2054013182976707 | DALLE A FAIRE
14530 | Ranville | Dalle borne à verre | 49.21778458290554 | -0.2819500579137171 | DALLE A FAIRE
14550 | Rumesnil | Dalle borne à verre | 49.18610891146093 | 0.03553315452669501 | DALLE A FAIRE
14660 | Saint-Vaast-en-Auge | Dalle borne à verre | 49.28914895086987 | 0.0016159300596542358 | DALLE A FAIRE
14665 | Sallenelles | Dalle borne à verre | 49.265003975081655 | -0.22611067614236424 | DALLE A FAIRE
14724 | Varaville | Dalle borne à verre | 49.28466583871749 | -0.1580206465866003 | DALLE A FAIRE
14743 | Victot-Pontfol | Dalle borne à verre | 49.1729147854973 | -0.018277632373220002 | DALLE A FAIRE
14009 | Amfreville | Dalle PDR | 49.249052346825934 | -0.23480492949435036 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14009 | Amfreville | Dalle PDR | 49.249052346825934 | -0.23480492949435036 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.2472318 | -0.0129685 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.2400787 | -0.0191979 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.244207 | -0.0395653 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.2481283 | -0.0366497 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14024 | Auberville | Dalle PDR | 49.3065861 | -0.0288498 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14024 | Auberville | Dalle PDR | 49.31762117435177 | -0.015299902973347072 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14045 | Basseneville | Dalle PDR | 49.2076913 | -0.1189426 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14045 | Basseneville | Dalle PDR | 49.21135 | -0.1158996 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14045 | Basseneville | Dalle PDR | 49.199983 | -0.1501742 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14045 | Basseneville | Dalle PDR | 49.20935103640219 | -0.15287255054911186 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2348809 | -0.1450995 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2347951 | -0.1484656 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2321592 | -0.1931164 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.206777 | -0.032260 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.229637 | -0.1872584 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2305566 | -0.1973569 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14231 | Beaufour-Druval | Dalle PDR | 49.2198913 | 0.0180459 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14070 | Beuvron-en-Auge | Dalle PDR | 49.2031245 | -0.0194098 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14070 | Beuvron-en-Auge | Dalle PDR | 49.206794 | -0.0322616 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14106 | Bréville-les-Monts | Dalle PDR | 49.2243252 | -0.2265394 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14110 | Brucourt | Dalle PDR | 49.2458941 | -0.1005694 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14110 | Brucourt | Dalle PDR | 49.2446299 | -0.1047993 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14110 | Brucourt | Dalle PDR | 49.2552216 | -0.0935085 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14117 | Cabourg | Dalle PDR | 49.2822898 | -0.119475 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14117 | Cabourg | Dalle PDR | 49.2905266 | -0.1155201 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14198 | Cresseveuille | Dalle PDR | 49.2396996 | 0.0281256 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14203 | Cricqueville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2504981 | -0.0629809 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 49.290392184518254 | -0.10346719231758088 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2824044 | -0.0959399 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2887483 | -0.0964549 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14227 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2639732 | -0.0102903 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14227 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2591368 | -0.0063676 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14227 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2744908 | -0.0135411 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.23186249899733 | -0.04595250406602712 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.22958086528844 | -0.0444975878721113 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2262862 | -0.0363922 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2262862 | -0.0363922 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2235272 | -0.0429368 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.22913127846012 | -0.04684122951583171 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2281552 | -0.0409721 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.230730058721775 | -0.04459631849467809 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.22720999872636 | -0.04248176650664557 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2509682 | -0.1937762 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 49.25131743180436 | -0.18868645898233616 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 49.259837345103605 | -0.19400437323016223 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.30743072574444 | -0.04299704903332074 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2935959 | -0.0119519 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.29288803188187 | -0.043396015846523056 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2828881 | -0.0139663 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2859596 | -0.0412631 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2700973 | -0.0352885 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2875088 | -0.0424567 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.296459417812216 | -0.011719298602490874 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.28131233688149 | -0.06498531070337203 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.29147352020813 | -0.02990099672911984 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14308 | Goustranville | Dalle PDR | 49.21780169594783 | -0.09841021053886023 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.26612615423531 | -0.0823053498976165 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2763151 | -0.0654915 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.25905843312884 | -0.05074849461745545 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2592847 | -0.0415662 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2659712 | -0.0646614 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2724319 | -0.0540277 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.26790536510873 | -0.05590027026478743 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.262806168961625 | -0.07378242105904796 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14329 | Heuland | Dalle PDR | 49.2577836 | -0.0030953 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.2876584 | -0.0830063 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.294539237574405 | -0.07897841397117843 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.2952025 | -0.0566013 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.29825875109513 | -0.05468906257289417 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.29988446178953 | -0.05982123995887206 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.302243628361495 | -0.06986609035196993 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle PDR | 49.2712375 | -0.1876433 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle PDR | 49.2589267 | -0.2226985 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14550 | Rumesnil | Dalle PDR | 49.1861083 | 0.0355218 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14550 | Rumesnil | Dalle PDR | 49.1824292 | 0.0172922 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14598 | Saint-Jouin | Dalle PDR | 49.2136874 | -0.0287721 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14598 | Saint-Jouin | Dalle PDR | 49.22458 | 0.004144 | DALLE A FAIRE | A DÉPLACER
14598 | Saint-Jouin | Dalle PDR | 49.222611007790995 | -0.02795375667878372 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14606 | Saint-Léger-Dubosq | Dalle PDR | 49.23393579016323 | -0.0036251905269772257 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14665 | Sallenelles | Dalle PDR | 49.26458402507549 | -0.22684179451805833 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14665 | Sallenelles | Dalle PDR | 49.2629037 | -0.2301751 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2840753 | -0.1552194 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.25556363891102 | -0.13342002261110422 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2547524 | -0.1512149 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2833384235042 | -0.1689880342290415 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR |  |  | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.1928515263001 | -0.0050519618974088016 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.162830781875286 | -0.016482885130563795 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.16015134123915 | -0.012098838971738815 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.15227122363916 | -0.006458452353706777 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.171809356230234 | 0.007687174804642114 | DALLE A FAIRE | A ÉTUDIER

## PRIORISATION-1
|  |  | Nombre de chantiers à réaliser par nature |  |  | Détermination de la priorité
Code INSEE | Nom commune | Priorité (1=urgente à 3) | Cabanes à cartons | PDR | Dalles borne à verre | Priorité globale | Score pondéré | ORDRE | Pondérations (modifiables)
14012 | Angerville | 1 | 0 | 4 | 0 | P2 - Haute | 45 | 12 | Base - priorité historique 1 | 30
14229 | Dozulé | 3 | 3 | 9 | 1 | P1 - Critique | 59 | 6 | Base - priorité historique 2 | 20
14305 | Gonneville-sur-Mer | 1 | 0 | 10 | 2 | P1 - Critique | 63 | 5 | Base - priorité historique 3 | 10
14335 | Hotot-en-Auge | 1 | 0 | 0 | 0 | P3 - Moyenne | 30 | 21 | Base - priorité historique 4 | 0
14550 | Rumesnil | 1 | 0 | 2 | 1 | P2 - Haute | 44 | 14 | Bonus cabanes à cartons : voir barème ci-dessous
14665 | Sallenelles | 2 | 1 | 2 | 1 | P2 - Haute | 49 | 9 | Bonus PDR : voir barème ci-dessous
14743 | Victot-en-Auge | 2 | 2 | 6 | 1 | P1 - Critique | 64 | 4
14198 | Cresseveuille | 2 | 0 | 1 | 1 | P3 - Moyenne | 34 | 19 | Bonus bornes à verre : voir barème ci-dessous
14203 | Cricqueville-en-Auge | 2 | 1 | 1 | 0 | P2 - Haute | 45 | 12
14227 | Douville-en-Auge | 2 | 0 | 3 | 1 | P3 - Moyenne | 39 | 17 | Seuil classe P1 - Critique | 55
14306 | Gonneville-en-Auge | 2 | 1 | 3 | 1 | P2 - Haute | 54 | 8 | Seuil classe P2 - Haute | 40
14308 | Goustranville | 2 | 0 | 1 | 0 | P3 - Moyenne | 30 | 21 | Seuil classe P3 - Moyenne | 30
14316 | Grangues | 1 | 1 | 8 | 0 | P1 - Critique | 65 | 3
14045 | Basseneville | 3 | 0 | 4 | 0 | P4 - Basse | 25 | 25 | Barème PDR (nb de dalles PDR à créer)
14231 | Beaufour-Druval | 3 | 1 | 1 | 0 | P3 - Moyenne | 35 | 18 | Nb de PDR ≥ | Bonus
14070 | Beuvron-en-Auge | 3 | 2 | 2 | 0 | P2 - Haute | 40 | 15 | 0 | 0
14110 | Brucourt | 3 | 0 | 3 | 1 | P4 - Basse | 29 | 23 | 1 | 10
14524 | Putot-en-Auge | 3 | 1 | 0 | 0 | P4 - Basse | 25 | 25 | 3 | 15
14598 | Saint-Jouin | 3 | 1 | 3 | 0 | P2 - Haute | 40 | 15 | 6 | 20
14009 | Amfreville | 4 | 1 | 2 | 2 | P3 - Moyenne | 33 | 20 | 10 | 25
14024 | Auberville | 4 | 0 | 2 | 1 | P4 - Basse | 14 | 29
14046 | Bavent | 4 | 0 | 6 | 2 | P4 - Basse | 28 | 24 | Barème bornes à verre (nb de dalles à créer)
14106 | Bréville-les-Monts | 4 | 0 | 1 | 1 | P4 - Basse | 14 | 29 | Nb de bornes ≥ | Bonus
14117 | Cabourg | 1 | 2 | 2 | 3 | P1 - Critique | 72 | 1 | 0 | 0
14225 | Dives-sur-Mer | 1 | 0 | 3 | 4 | P1 - Critique | 57 | 7 | 1 | 4
14246 | Escoville | 4 | 1 | 0 | 0 | P4 - Basse | 15 | 28 | 2 | 8
14328 | Hérouvillette | 4 | 0 | 0 | 0 | P4 - Basse | 0 | 34 | 3 | 12
14329 | Heuland | 4 | 0 | 1 | 0 | P4 - Basse | 10 | 31
14338 | Houlgate | 1 | 1 | 6 | 1 | P1 - Critique | 69 | 2 | Barème cabanes à cartons (nb de dalles à créer)
14409 | Merville-Franceville-Plage | 1 | 0 | 2 | 2 | P2 - Haute | 48 | 11 | Nb de cabanes ≥ | Bonus
14494 | Périers-en-Auge | 4 | 0 | 0 | 0 | P4 - Basse | 0 | 34 | 0 | 0
14499 | Petiville | 4 | 0 | 0 | 0 | P4 - Basse | 0 | 34 | 1 | 15
14530 | Ranville | 4 | 1 | 0 | 1 | P4 - Basse | 19 | 27 | 2 | 20
14606 | Saint-Léger-Dubosq | 4 | 0 | 1 | 0 | P4 - Basse | 10 | 31 | 3 | 25
14657 | Saint-Samson | 4 | 0 | 0 | 0 | P4 - Basse | 0 | 34
14660 | Saint-Vaast-en-Auge | 4 | 0 | 0 | 1 | P4 - Basse | 4 | 33
14698 | Touffréville | 4 | 0 | 0 | 0 | P4 - Basse | 0 | 34
14724 | Varaville | 1 | 0 | 4 | 1 | P2 - Haute | 49 | 9
ORDRE | Communes
1 | Cabourg
2 | Houlgate
3 | Grangues
4 | Victot-en-Auge
5 | Gonneville-sur-Mer
6 | Dozulé
7 | Dives-sur-Mer
8 | Gonneville-en-Auge
9 | Sallenelles | Varaville
10
11 | Merville-Franceville-Plage
12 | Angerville | Cricqueville-en-Auge
13
14 | Rumesnil
15 | Beuvron-en-Auge | Saint-Jouin
16
17 | Douville-en-Auge
18 | Beaufour-Druval
19 | Cresseveuille
20 | Amfreville
21 | Hotot-en-Auge | Goustranville
22
23 | Brucourt
24 | Bavent
25 | Basseneville | Putot-en-Auge
26
27 | Ranville
28 | Escoville
29 | Auberville | Bréville-les-Monts
30
31 | Heuland | Saint-Léger-Dubosq
32
33 | Saint-Vaast-en-Auge
34 | Hérouvillette | Périers-en-Auge | Petiville | Saint-Samson | Touffréville
35
36
37
38

## PRIORISATION-ETAT
Rang chantier | Ordre commune | code_insee | commune | type | latitude | longitude | a_faire | EXISTANT / A CRÉER | Priorité type | Rang
1 | 1 | 14117 | Cabourg | Dalle cabane à cartons | 49.28669799293465 | -0.1120432138904809 | DALLE A FAIRE |  | Dalle cabane à cartons | 1
2 | 1 | 14117 | Cabourg | Dalle cabane à cartons | 49.282596795045436 | -0.11971317218487827 | DALLE A FAIRE |  | Dalle PDR | 2
3 | 1 | 14117 | Cabourg | Dalle PDR | 49.2822898 | -0.119475 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER | Dalle borne à verre | 3
4 | 1 | 14117 | Cabourg | Dalle PDR | 49.2905266 | -0.1155201 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
5 | 1 | 14117 | Cabourg | Dalle borne à verre | 49.28938402033412 | -0.12674304087854937 | DALLE A FAIRE
6 | 1 | 14117 | Cabourg | Dalle borne à verre | 49.29424072245121 | -0.10623969812685341 | DALLE A FAIRE
7 | 1 | 14117 | Cabourg | Dalle borne à verre | 49.27806 | -0.13368 | DALLE A FAIRE
8 | 2 | 14338 | Houlgate | Dalle cabane à cartons | 49.292704990188746 | -0.08016420280405341 | DALLE A FAIRE
9 | 2 | 14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.2876584 | -0.0830063 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
10 | 2 | 14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.294539237574405 | -0.07897841397117843 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
11 | 2 | 14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.2952025 | -0.0566013 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
12 | 2 | 14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.29825875109513 | -0.05468906257289417 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
13 | 2 | 14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.29988446178953 | -0.05982123995887206 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
14 | 2 | 14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.302243628361495 | -0.06986609035196993 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
15 | 2 | 14338 | Houlgate | Dalle borne à verre | 49.29294 | -0.04829 | DALLE A FAIRE
16 | 3 | 14316 | Grangues | Dalle cabane à cartons | 49.265584155325584 | -0.056620502222822604 | DALLE A FAIRE
17 | 3 | 14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.26612615423531 | -0.0823053498976165 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
18 | 3 | 14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2763151 | -0.0654915 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
19 | 3 | 14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.25905843312884 | -0.05074849461745545 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
20 | 3 | 14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2592847 | -0.0415662 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
21 | 3 | 14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2659712 | -0.0646614 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
22 | 3 | 14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2724319 | -0.0540277 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
23 | 3 | 14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.26790536510873 | -0.05590027026478743 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
24 | 3 | 14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.262806168961625 | -0.07378242105904796 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
25 | 4 | 14743 | Victot-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.17289832707203 | -0.018312847925501575 | DALLE A FAIRE
26 | 4 | 14743 | Victot-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.16536420807095 | 0.0031910194201919414 | DALLE A FAIRE
27 | 4 | 14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR |  |  | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
28 | 4 | 14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.1928515263001 | -0.0050519618974088016 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
29 | 4 | 14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.162830781875286 | -0.016482885130563795 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
30 | 4 | 14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.16015134123915 | -0.012098838971738815 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
31 | 4 | 14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.15227122363916 | -0.006458452353706777 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
32 | 4 | 14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.171809356230234 | 0.007687174804642114 | DALLE A FAIRE | A ÉTUDIER
33 | 4 | 14743 | Victot-Pontfol | Dalle borne à verre | 49.1729147854973 | -0.018277632373220002 | DALLE A FAIRE
34 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.30743072574444 | -0.04299704903332074 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
35 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2935959 | -0.0119519 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
36 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.29288803188187 | -0.043396015846523056 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
37 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2828881 | -0.0139663 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
38 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2859596 | -0.0412631 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
39 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2700973 | -0.0352885 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
40 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2875088 | -0.0424567 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
41 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.296459417812216 | -0.011719298602490874 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
42 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.28131233688149 | -0.06498531070337203 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
43 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.29147352020813 | -0.02990099672911984 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
44 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.288664970921296 | -0.007120671085641827 | DALLE A FAIRE
45 | 5 | 14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.30481322598841 | -0.05778662669533739 | DALLE A FAIRE
46 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle cabane à cartons | 49.22709487115593 | -0.04823379090339059 | DALLE A FAIRE
47 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle cabane à cartons | 49.233704768397914 | -0.0500232074070623 | DALLE A FAIRE
48 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle cabane à cartons | 49.23177507654163 | -0.04427842285725417 | DALLE A FAIRE
49 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.23186249899733 | -0.04595250406602712 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
50 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.22958086528844 | -0.0444975878721113 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
51 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2262862 | -0.0363922 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
52 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2262862 | -0.0363922 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
53 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2235272 | -0.0429368 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
54 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.22913127846012 | -0.04684122951583171 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
55 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2281552 | -0.0409721 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
56 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.230730058721775 | -0.04459631849467809 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
57 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.22720999872636 | -0.04248176650664557 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
58 | 6 | 14229 | Dozulé | Dalle borne à verre | 49.23361966795088 | -0.049846803803620096 | DALLE A FAIRE
59 | 7 | 14225 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 49.290392184518254 | -0.10346719231758088 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
60 | 7 | 14225 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2824044 | -0.0959399 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
61 | 7 | 14225 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2887483 | -0.0964549 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
62 | 7 | 14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.27983237332137 | -0.09823286146899714 | DALLE A FAIRE
63 | 7 | 14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.279811853733904 | -0.0982393971911464 | DALLE A FAIRE
64 | 7 | 14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.29308024569457 | -0.0965996815861622 | DALLE A FAIRE
65 | 7 | 14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.28126567809827 | -0.09237319765539634 | DALLE A FAIRE
66 | 8 | 14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.26070201771357 | -0.19127903845914065 | DALLE A FAIRE
67 | 8 | 14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2509682 | -0.1937762 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
68 | 8 | 14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 49.25131743180436 | -0.18868645898233616 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
69 | 8 | 14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 49.259837345103605 | -0.19400437323016223 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
70 | 8 | 14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle borne à verre | 49.25043545923873 | -0.1897554517365692 | DALLE A FAIRE
71 | 9 | 14665 | Sallenelles | Dalle cabane à cartons | 49.264999149825904 | -0.22614302048322546 | DALLE A FAIRE
72 | 9 | 14665 | Sallenelles | Dalle PDR | 49.26458402507549 | -0.22684179451805833 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
73 | 9 | 14665 | Sallenelles | Dalle PDR | 49.2629037 | -0.2301751 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
74 | 9 | 14665 | Sallenelles | Dalle borne à verre | 49.265003975081655 | -0.22611067614236424 | DALLE A FAIRE
75 | 9 | 14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2840753 | -0.1552194 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
76 | 9 | 14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.25556363891102 | -0.13342002261110422 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
77 | 9 | 14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2547524 | -0.1512149 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
78 | 9 | 14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2833384235042 | -0.1689880342290415 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
79 | 9 | 14724 | Varaville | Dalle borne à verre | 49.28466583871749 | -0.1580206465866003 | DALLE A FAIRE
80 | 11 | 14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle PDR | 49.2712375 | -0.1876433 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
81 | 11 | 14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle PDR | 49.2589267 | -0.2226985 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
82 | 11 | 14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle borne à verre | 49.282047292669496 | -0.20541323874820994 | DALLE A FAIRE
83 | 11 | 14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle borne à verre | 49.28206352793798 | -0.2054013182976707 | DALLE A FAIRE
84 | 12 | 14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.2472318 | -0.0129685 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
85 | 12 | 14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.2400787 | -0.0191979 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
86 | 12 | 14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.244207 | -0.0395653 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
87 | 12 | 14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.2481283 | -0.0366497 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
88 | 12 | 14203 | Cricqueville-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.25049652130896 | -0.06291898739405613 | DALLE A FAIRE
89 | 12 | 14203 | Cricqueville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2504981 | -0.0629809 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
90 | 14 | 14550 | Rumesnil | Dalle PDR | 49.1861083 | 0.0355218 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
91 | 14 | 14550 | Rumesnil | Dalle PDR | 49.1824292 | 0.0172922 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
92 | 14 | 14550 | Rumesnil | Dalle borne à verre | 49.18610891146093 | 0.03553315452669501 | DALLE A FAIRE
93 | 15 | 14070 | Beuvron-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.18846261113245 | -0.04899986696358147 | DALLE A FAIRE
94 | 15 | 14070 | Beuvron-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.18842466474889 | -0.04898877950306013 | DALLE A FAIRE
95 | 15 | 14070 | Beuvron-en-Auge | Dalle PDR | 49.2031245 | -0.0194098 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
96 | 15 | 14070 | Beuvron-en-Auge | Dalle PDR | 49.206794 | -0.0322616 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
97 | 15 | 14598 | Saint-Jouin | Dalle cabane à cartons | 49.21965545601737 | -0.016808597100771826 | DALLE A FAIRE
98 | 15 | 14598 | Saint-Jouin | Dalle PDR | 49.2136874 | -0.0287721 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
99 | 15 | 14598 | Saint-Jouin | Dalle PDR | 49.22458 | 0.004144 | DALLE A FAIRE | A DÉPLACER
100 | 15 | 14598 | Saint-Jouin | Dalle PDR | 49.222611007790995 | -0.02795375667878372 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
101 | 17 | 14227 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2639732 | -0.0102903 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
102 | 17 | 14227 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2591368 | -0.0063676 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
103 | 17 | 14227 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2744908 | -0.0135411 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
104 | 17 | 14227 | Douville-en-Auge | Dalle borne à verre | 49.26291 | -0.02559 | DALLE A FAIRE
105 | 18 | 14231 | Beaufour-Druval | Dalle cabane à cartons | 49.21497388373563 | 0.021471329987151584 | DALLE A FAIRE
106 | 18 | 14231 | Beaufour-Druval | Dalle PDR | 49.2198913 | 0.0180459 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
107 | 19 | 14198 | Cresseveuille | Dalle PDR | 49.2396996 | 0.0281256 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
108 | 19 | 14198 | Cresseveuille | Dalle borne à verre | 49.24698 | -0.00326 | DALLE A FAIRE
109 | 20 | 14009 | Amfreville | Dalle cabane à cartons | 49.25562438639887 | -0.22937048501071255 | DALLE A FAIRE
110 | 20 | 14009 | Amfreville | Dalle PDR | 49.249052346825934 | -0.23480492949435036 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
111 | 20 | 14009 | Amfreville | Dalle PDR | 49.249052346825934 | -0.23480492949435036 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
112 | 20 | 14009 | Amfreville | Dalle borne à verre | 49.25566199427314 | -0.22938853639403137 | DALLE A FAIRE
113 | 20 | 14009 | Amfreville | Dalle borne à verre | 49.24970995591638 | -0.23556659122746876 | DALLE A FAIRE
114 | 21 | 14308 | Goustranville | Dalle PDR | 49.21780169594783 | -0.09841021053886023 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
115 | 23 | 14110 | Brucourt | Dalle PDR | 49.2458941 | -0.1005694 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
116 | 23 | 14110 | Brucourt | Dalle PDR | 49.2446299 | -0.1047993 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
117 | 23 | 14110 | Brucourt | Dalle PDR | 49.2552216 | -0.0935085 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
118 | 23 | 14110 | Brucourt | Dalle borne à verre | 49.24471428769877 | -0.10471671057294427 | DALLE A FAIRE
119 | 24 | 14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2348809 | -0.1450995 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
120 | 24 | 14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2347951 | -0.1484656 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
121 | 24 | 14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2321592 | -0.1931164 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
122 | 24 | 14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.206777 | -0.032260 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
123 | 24 | 14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.229637 | -0.1872584 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
124 | 24 | 14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2305566 | -0.1973569 | DALLE A FAIRE | A CRÉER
125 | 24 | 14046 | Bavent | Dalle borne à verre | 49.23489736377922 | -0.14660517272742066 | DALLE A FAIRE
126 | 24 | 14046 | Bavent | Dalle borne à verre | 49.23835257305759 | -0.18889293695664308 | DALLE A FAIRE
127 | 25 | 14045 | Basseneville | Dalle PDR | 49.2076913 | -0.1189426 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
128 | 25 | 14045 | Basseneville | Dalle PDR | 49.21135 | -0.1158996 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
129 | 25 | 14045 | Basseneville | Dalle PDR | 49.199983 | -0.1501742 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
130 | 25 | 14045 | Basseneville | Dalle PDR | 49.20935103640219 | -0.15287255054911186 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
131 | 25 | 14524 | Putot-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.221084181777954 | -0.07562742766276201 | DALLE A FAIRE
132 | 27 | 14530 | Ranville | Dalle cabane à cartons | 49.21779033943015 | -0.2819560913042083 | DALLE A FAIRE
133 | 27 | 14530 | Ranville | Dalle borne à verre | 49.21778458290554 | -0.2819500579137171 | DALLE A FAIRE
134 | 28 | 14246 | Escoville | Dalle cabane à cartons | 49.210131672560685 | -0.23835679485422115 | DALLE A FAIRE
135 | 29 | 14024 | Auberville | Dalle PDR | 49.3065861 | -0.0288498 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
136 | 29 | 14024 | Auberville | Dalle PDR | 49.31762117435177 | -0.015299902973347072 | DALLE A FAIRE | A AMÉNAGER
137 | 29 | 14024 | Auberville | Dalle borne à verre | 49.30771517 | -0.03637513 | DALLE A FAIRE
138 | 29 | 14106 | Bréville-les-Monts | Dalle PDR | 49.2243252 | -0.2265394 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
139 | 29 | 14106 | Bréville-les-Monts | Dalle borne à verre | 49.24513 | -0.20131 | DALLE A FAIRE
140 | 31 | 14329 | Heuland | Dalle PDR | 49.2577836 | -0.0030953 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
141 | 31 | 14606 | Saint-Léger-Dubosq | Dalle PDR | 49.23393579016323 | -0.0036251905269772257 | DALLE A FAIRE | A AGRANDIR
142 | 33 | 14660 | Saint-Vaast-en-Auge | Dalle borne à verre | 49.28914895086987 | 0.0016159300596542358 | DALLE A FAIRE

## PRESENTATION
PRIORISATION DES COMMUNES — DALLES BÉTON
Source : feuille Feuil2 (score pondéré et classes de priorité) et table BDD_SUIVI_CHANTIERS
1. CLASSEMENT PAR SCORE DE PRIORITÉ
Rang | Commune | Score pondéré | Classe | Cabanes à cartons | PDR | Bornes à verre | Total dalles à créer
1 | Cabourg | 72 | P1 - Critique | 2 | 2 | 3 | 7
2 | Houlgate | 69 | P1 - Critique | 1 | 6 | 1 | 8
3 | Grangues | 65 | P1 - Critique | 1 | 8 | 0 | 9
4 | Victot-en-Auge | 64 | P1 - Critique | 2 | 6 | 1 | 9
5 | Gonneville-sur-Mer | 63 | P1 - Critique | 0 | 10 | 2 | 12
6 | Dozulé | 59 | P1 - Critique | 3 | 9 | 1 | 13
7 | Dives-sur-Mer | 57 | P1 - Critique | 0 | 3 | 4 | 7
8 | Gonneville-en-Auge | 54 | P2 - Haute | 1 | 3 | 1 | 5
9 | Sallenelles | 49 | P2 - Haute | 1 | 2 | 1 | 4
10 | Varaville | 49 | P2 - Haute | 0 | 4 | 1 | 5
11 | Merville-Franceville-Plage | 48 | P2 - Haute | 0 | 2 | 2 | 4
12 | Angerville | 45 | P2 - Haute | 0 | 4 | 0 | 4
13 | Cricqueville-en-Auge | 45 | P2 - Haute | 1 | 1 | 0 | 2
14 | Rumesnil | 44 | P2 - Haute | 0 | 2 | 1 | 3
15 | Beuvron-en-Auge | 40 | P2 - Haute | 2 | 2 | 0 | 4
16 | Saint-Jouin | 40 | P2 - Haute | 1 | 3 | 0 | 4
17 | Douville-en-Auge | 39 | P3 - Moyenne | 0 | 3 | 1 | 4
18 | Beaufour-Druval | 35 | P3 - Moyenne | 1 | 1 | 0 | 2
19 | Cresseveuille | 34 | P3 - Moyenne | 0 | 1 | 1 | 2
20 | Amfreville | 33 | P3 - Moyenne | 1 | 2 | 2 | 5
21 | Hotot-en-Auge | 30 | P3 - Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Goustranville | 30 | P3 - Moyenne | 0 | 1 | 0 | 1
23 | Brucourt | 29 | P4 - Basse | 0 | 3 | 1 | 4
24 | Bavent | 28 | P4 - Basse | 0 | 6 | 2 | 8
25 | Basseneville | 25 | P4 - Basse | 0 | 4 | 0 | 4
26 | Putot-en-Auge | 25 | P4 - Basse | 1 | 0 | 0 | 1
27 | Ranville | 19 | P4 - Basse | 1 | 0 | 1 | 2
28 | Escoville | 15 | P4 - Basse | 1 | 0 | 0 | 1
29 | Auberville | 14 | P4 - Basse | 0 | 2 | 1 | 3
30 | Bréville-les-Monts | 14 | P4 - Basse | 0 | 1 | 1 | 2
31 | Heuland | 10 | P4 - Basse | 0 | 1 | 0 | 1
32 | Saint-Léger-Dubosq | 10 | P4 - Basse | 0 | 1 | 0 | 1
33 | Saint-Vaast-en-Auge | 4 | P4 - Basse | 0 | 0 | 1 | 1
34 | Hérouvillette | 0 | P4 - Basse | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Périers-en-Auge | 0 | P4 - Basse | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Petiville | 0 | P4 - Basse | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Saint-Samson | 0 | P4 - Basse | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Touffréville | 0 | P4 - Basse | 0 | 0 | 0 | 0
2. VAGUES DE TRAVAUX PAR CLASSE DE PRIORITÉ
Vague | Nb communes | Cabanes à cartons | PDR | Bornes à verre | Total dalles
P1 - Critique | 7 | 9 | 44 | 12 | 65
P2 - Haute | 9 | 6 | 23 | 6 | 35
P3 - Moyenne | 6 | 2 | 8 | 4 | 14
P4 - Basse | 16 | 3 | 18 | 7 | 28
TOTAL | 38 | 20 | 93 | 29 | 142
Communes par vague
P1 - Critique | Cabourg / Houlgate / Grangues / Victot-en-Auge / Gonneville-sur-Mer / Dozulé / Dives-sur-Mer
P2 - Haute | Gonneville-en-Auge / Sallenelles / Varaville / Merville-Franceville-Plage / Angerville / Cricqueville-en-Auge / Rumesnil / Beuvron-en-Auge / Saint-Jouin
P3 - Moyenne | Douville-en-Auge / Beaufour-Druval / Cresseveuille / Amfreville / Hotot-en-Auge / Goustranville
P4 - Basse | Brucourt / Bavent / Basseneville / Putot-en-Auge / Ranville / Escoville / Auberville / Bréville-les-Monts / Heuland / Saint-Léger-Dubosq / Saint-Vaast-en-Auge / Hérouvillette / Périers-en-Auge / Petiville / Saint-Samson / Touffréville

## CHANTIERS
le niveau de priorité est à retrouver dans le fichier de préparation du dashboard
Code INSEE | Nom commune | Type chantier | latitude | longitude | Aperçu Google Maps | Niveau de priorité (1 : priorité max) | Convention retournée signée | Implantation validée par commune Oui/ Non Courier / mail | DT-DICT Réalisée Oui / non | Retour DT-DICT Vérification emprise sous sol | Validation NCPA / Commune = arrete de circulation /travaux | Communication NCPA + Panneaux signalisation sur site | Début travaux | Fin travaux | Mise en place équipements
14009 | Amfreville | Dalle cabane à cartons | 49.25562438639887 | -0.22937048501071255 | Voir sur Maps | 4
14227 | Douville-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.26292162057444 | -0.02560165758868783 | Voir sur Maps | 2
14227 | Douville-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.25925414688828 | -0.03461446299042841 | Voir sur Maps | 2
14524 | Putot-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.221084181777954 | -0.07562742766276201 | Voir sur Maps | 3
14665 | Sallenelles | Dalle cabane à cartons | 49.264999149825904 | -0.22614302048322546 | Voir sur Maps | 1
14743 | Victot-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 49.17289832707203 | -0.018312847925501575 | Voir sur Maps | 1
14009 | Amfreville | Dalle borne à verre | 49.25566199427314 | -0.22938853639403137 | Voir sur Maps | 4
14009 | Amfreville | Dalle borne à verre | 49.24970995591638 | -0.23556659122746876 | Voir sur Maps | 4
14024 | Auberville | Dalle borne à verre | 49.30771517 | -0.03637513 | Voir sur Maps | 4
14046 | Bavent | Dalle borne à verre | 49.23489736377922 | -0.14660517272742066 | Voir sur Maps | 4
14046 | Bavent | Dalle borne à verre | 49.23835257305759 | -0.18889293695664308 | Voir sur Maps | 4
14110 | Brucourt | Dalle borne à verre | 49.24471428769877 | -0.10471671057294427 | Voir sur Maps | 3
14117 | Cabourg | Dalle borne à verre | 49.28938402033412 | -0.12674304087854937 | Voir sur Maps | 4
14117 | Cabourg | Dalle borne à verre | 49.29424072245121 | -0.10623969812685341 | Voir sur Maps | 4
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.27983237332137 | -0.09823286146899714 | Voir sur Maps | 4
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.279811853733904 | -0.0982393971911464 | Voir sur Maps | 4
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.29308024569457 | -0.0965996815861622 | Voir sur Maps | 4
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.28126567809827 | -0.09237319765539634 | Voir sur Maps | 4
14229 | Dozulé | Dalle borne à verre | 49.23361966795088 | -0.049846803803620096 | Voir sur Maps | 1
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle borne à verre | 49.30481322598841 | -0.05778662669533739 | Voir sur Maps | 1
14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle borne à verre | 49.283640392872705 | -0.18858807269771208 | Voir sur Maps | 4
14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle borne à verre | 49.282047292669496 | -0.20541323874820994 | Voir sur Maps | 4
14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle borne à verre | 49.28206352793798 | -0.2054013182976707 | Voir sur Maps | 4
14530 | Ranville | Dalle borne à verre | 49.21778458290554 | -0.2819500579137171 | Voir sur Maps | 4
14550 | Rumesnil | Dalle borne à verre | 49.18610891146093 | 0.03553315452669501 | Voir sur Maps | 1
14660 | Saint-Vaast-en-Auge | Dalle borne à verre | 49.28914895086987 | 0.0016159300596542358 | Voir sur Maps | 4
14665 | Sallenelles | Dalle borne à verre | 49.265003975081655 | -0.22611067614236424 | Voir sur Maps | 1
14724 | Varaville | Dalle borne à verre | 49.28466583871749 | -0.1580206465866003 | Voir sur Maps | 4
14743 | Victot-Pontfol | Dalle borne à verre | 49.1729147854973 | -0.018277632373220002 | Voir sur Maps | 1
14009 | Amfreville | Dalle PDR | 49.249052346825934 | -0.23480492949435036 | Voir sur Maps | 4
14009 | Amfreville | Dalle PDR | 49.249052346825934 | -0.23480492949435036 | Voir sur Maps | 4
14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.2400787 | -0.0191979 | Voir sur Maps | 1
14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.244207 | -0.0395653 | Voir sur Maps | 1
14012 | Angerville | Dalle PDR | 49.2481283 | -0.0366497 | Voir sur Maps | 1
14024 | Auberville | Dalle PDR | 49.3065861 | -0.0288498 | Voir sur Maps | 4
14024 | Auberville | Dalle PDR | 49.3131595 | -0.0219499 | Voir sur Maps | 4
14024 | Auberville | Dalle PDR | 49.31762117435177 | -0.015299902973347072 | Voir sur Maps | 4
14045 | Basseneville | Dalle PDR | 49.21135 | -0.1158996 | Voir sur Maps | 3
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2348809 | -0.1450995 | Voir sur Maps | 4
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2347951 | -0.1484656 | Voir sur Maps | 4
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2321592 | -0.1931164 | Voir sur Maps | 4
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.206777 | -0.032260 | Voir sur Maps | 4
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.229637 | -0.1872584 | Voir sur Maps | 4
14046 | Bavent | Dalle PDR | 49.2305566 | -0.1973569 | Voir sur Maps | 4
14231 | Beaufour-Druval | Dalle PDR | 49.2198913 | 0.0180459 | Voir sur Maps | 3
14070 | Beuvron-en-Auge | Dalle PDR | 49.2031245 | -0.0194098 | Voir sur Maps | 3
14070 | Beuvron-en-Auge | Dalle PDR | 49.206794 | -0.0322616 | Voir sur Maps | 3
14106 | Bréville-les-Monts | Dalle PDR | 49.2243252 | -0.2265394 | Voir sur Maps | 4
14110 | Brucourt | Dalle PDR | 49.2458941 | -0.1005694 | Voir sur Maps | 3
14110 | Brucourt | Dalle PDR | 49.2446299 | -0.1047993 | Voir sur Maps | 3
14110 | Brucourt | Dalle PDR | 49.2552216 | -0.0935085 | Voir sur Maps | 3
14117 | Cabourg | Dalle PDR | 49.2906797 | -0.1094972 | Voir sur Maps | 4
14117 | Cabourg | Dalle PDR | 49.2905266 | -0.1155201 | Voir sur Maps | 4
14198 | Cresseveuille | Dalle PDR | 49.2396996 | 0.0281256 | Voir sur Maps | 2
14203 | Cricqueville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2504981 | -0.0629809 | Voir sur Maps | 2
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2894009 | -0.0954102 | Voir sur Maps | 4
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2824044 | -0.0959399 | Voir sur Maps | 4
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2819389 | -0.0914821 | Voir sur Maps | 4
14225 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2887483 | -0.0964549 | Voir sur Maps | 4
14227 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2639732 | -0.0102903 | Voir sur Maps | 2
14227 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2591368 | -0.0063676 | Voir sur Maps | 2
14227 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2744908 | -0.0135411 | Voir sur Maps | 2
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 0 |  | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.23186249899733 | -0.04595250406602712 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.22958086528844 | -0.0444975878721113 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.23501849598916 | -0.036048885810860805 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2262862 | -0.0363922 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2262862 | -0.0363922 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2235272 | -0.0429368 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2336129 | -0.049873 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2336129 | -0.049873 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.22913127846012 | -0.04684122951583171 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2281552 | -0.0409721 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.2308675 | -0.0452489 | Voir sur Maps | 1
14229 | Dozulé | Dalle PDR | 49.22720999872636 | -0.04248176650664557 | Voir sur Maps | 1
14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 49.2509682 | -0.1937762 | Voir sur Maps | 2
14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 49.25131743180436 | -0.18868645898233616 | Voir sur Maps | 2
14306 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 49.259837345103605 | -0.19400437323016223 | Voir sur Maps | 2
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.29288803188187 | -0.043396015846523056 | Voir sur Maps | 1
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2828881 | -0.0139663 | Voir sur Maps | 1
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2859596 | -0.0412631 | Voir sur Maps | 1
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2700973 | -0.0352885 | Voir sur Maps | 1
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.2875088 | -0.0424567 | Voir sur Maps | 1
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.296459417812216 | -0.011719298602490874 | Voir sur Maps | 1
14305 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 49.28131233688149 | -0.06498531070337203 | Voir sur Maps | 1
14308 | Goustranville | Dalle PDR | 49.21780169594783 | -0.09841021053886023 | Voir sur Maps | 2
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.26612615423531 | -0.0823053498976165 | Voir sur Maps | 2
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2763151 | -0.0654915 | Voir sur Maps | 2
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.25905843312884 | -0.05074849461745545 | Voir sur Maps | 2
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2592847 | -0.0415662 | Voir sur Maps | 2
14316 | Grangues | Dalle PDR | 49.2659712 | -0.0646614 | Voir sur Maps | 2
14316 | Grangues | Dalle PDR |  |  | Voir sur Maps | 2
14316 | Grangues | Dalle PDR |  |  | Voir sur Maps | 2
14329 | Heuland | Dalle PDR | 49.2577836 | -0.0030953 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.2994049 | -0.0838257 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.2876584 | -0.0830063 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.2876584 | -0.0830063 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.294539237574405 | -0.07897841397117843 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.29484206368111 | -0.07850865880602453 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.2944952090771 | -0.07417873417733177 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.29484206368111 | -0.07850865880602453 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.2952025 | -0.0566013 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.2976129 | -0.0523822 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.29825875109513 | -0.05468906257289417 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.29825875109513 | -0.05468906257289417 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.299956846277325 | -0.08072683921302735 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.304374631776945 | -0.07339988238591548 | Voir sur Maps | 4
14338 | Houlgate | Dalle PDR | 49.304374631776945 | -0.07339988238591548 | Voir sur Maps | 4
14409 | Merville-Franceville-Plage | Dalle PDR | 49.2589267 | -0.2226985 | Voir sur Maps | 4
14530 | Ranville | Dalle PDR | 49.2156602 | -0.2889356 | Voir sur Maps | 4
14550 | Rumesnil | Dalle PDR | 49.1861083 | 0.0355218 | Voir sur Maps | 1
14550 | Rumesnil | Dalle PDR | 49.1824292 | 0.0172922 | Voir sur Maps | 1
14598 | Saint-Jouin | Dalle PDR | 49.2136874 | -0.0287721 | Voir sur Maps | 3
14598 | Saint-Jouin | Dalle PDR | 49.22458 | 0.004144 | Voir sur Maps | 3
14598 | Saint-Jouin | Dalle PDR |  |  | Voir sur Maps | 3
14606 | Saint-Léger-Dubosq | Dalle PDR | 49.2234755 | -0.0037336 | Voir sur Maps | 4
14606 | Saint-Léger-Dubosq | Dalle PDR | 49.22458 | 0.004144 | Voir sur Maps | 4
14657 | Saint-Samson | Dalle PDR |  |  | Voir sur Maps | 4
14665 | Sallenelles | Dalle PDR | 0 |  | Voir sur Maps | 1
14665 | Sallenelles | Dalle PDR | 49.26458402507549 | -0.22684179451805833 | Voir sur Maps | 1
14665 | Sallenelles | Dalle PDR | 49.2629037 | -0.2301751 | Voir sur Maps | 1
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.250443945935814 | -0.1604987957756823 | Voir sur Maps | 4
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2234755 | -0.0037336 | Voir sur Maps | 4
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2840753 | -0.1552194 | Voir sur Maps | 4
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2838172 | -0.1457231 | Voir sur Maps | 4
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.25556363891102 | -0.13342002261110422 | Voir sur Maps | 4
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.257666431270266 | -0.14299213816939507 | Voir sur Maps | 4
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2547524 | -0.1512149 | Voir sur Maps | 4
14724 | Varaville | Dalle PDR | 49.2833384235042 | -0.1689880342290415 | Voir sur Maps | 4
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR |  |  | Voir sur Maps | 1
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.1928515263001 | -0.0050519618974088016 | Voir sur Maps | 1
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.162830781875286 | -0.016482885130563795 | Voir sur Maps | 1
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.16015134123915 | -0.012098838971738815 | Voir sur Maps | 1
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR | 49.15227122363916 | -0.006458452353706777 | Voir sur Maps | 1
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR |  |  | Voir sur Maps | 1
14743 | Victot-en-Auge | Dalle PDR |  |  | Voir sur Maps | 1

## RETROPLANNING_VISUEL
RÉTROPLANNING - Déploiement des dalles béton PAV / PDR
Direction de la Maîtrise des Déchets - Normandie Cabourg Pays d'Auge
Hypothèses : 1er coulage mi-août 2026, cadence 5 dalles/quinzaine
PHASE | ACTION | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
PILOTAGE & SUIVI | Validation de la méthodologie (direction DMD) | bar: 2026 Janv. to 2026 Févr.
Priorisation des 150 sites (très urgent / urgent / fil de l'eau) | bar: 2026 Mars to 2026 Mai
Tableau de suivi des sites ; en continu
Reporting DGA / DGS / Présidente (outil de suivi en préparation ; stats + carte + avancé, concentrée sur les chantiers) | bar: 2026 Juin to 2027 Déc.
CADRAGE COMMUNES | Rencontres élus & validation emplacements : vague prioritaire | bar: 2026 Mars to 2026 Juin
Rencontres élus & validation : vague urgente (littoral) | bar: 2026 Juin to 2026 Sept.
Rencontres élus & validation -au fil de l'eau | bar: 2026 Sept. to 2027 Mars
CONVENTIONS & AUTORISATIONS | Modèle de convention (rédaction + validation juridique) | bar: 2026 Juin to 2026 Juil.
Délibérations conseils -vague prioritaire (8–12 sem.) | bar: 2026 Août to 2026 Oct.
Délibérations conseils -vague urgente | bar: 2026 Nov. to 2027 Janv.
Délibérations conseils -au fil de l'eau (sites restants) | bar: 2027 Févr. to 2027 Juil.
CERFA 14023 (interventions sur voirie), en parallèle des DT-DICT | bar: 2026 Juil. to 2027 Juin
DÉCLARATIONS RÉSEAUX (DT-DICT) | Pré-consultation réseaux (Mapeo / consultations préalables sur présence évidentes de réseaux) | bar: 2026 Juil. to 2026 Sept.
Dépôt DT-DICT conjointes : vague prioritaire | bar: 2026 Oct. to 2026 Nov.
Dépôt DT-DICT : vague urgente | bar: 2026 Déc. to 2027 Févr.
Dépôt DT-DICT : au fil de l'eau | bar: 2027 Mars to 2027 Août
Récépissés + marquage-piquetage (réseaux 2 m), préparation signalisation travaux | bar: 2026 Oct. to 2027 Juil.
APPROVISION- NEMENT (MARCHÉS) | Marché approvisionnement béton (gré à gré, bornes, cabanes, PDR) | bar: 2026 Juil. to 2026 Sept.
Marché claustras bois (PDR) | bar: 2026 Juin to 2026 Août
Bons de commande matériaux (par vague) | bar: 2026 Sept. to 2027 Oct.
RÉALISATION EN RÉGIE | Coulage des dalles : vague prioritaire | bar: 2026 Oct. to 2027 Janv.
Coulage des dalles : vague urgente | bar: 2027 Janv. to 2027 Mai
Coulage des dalles : au fil de l'eau | bar: 2027 Mai to 2027 Nov.
Séchage (7 j) + pose des équipements | bar: 2026 Oct. to 2027 Nov.
RÉCEPTION & MISE EN SERVICE | PV de réception + mise en service (continu) | bar: 2026 Nov. to 2027 Déc.
LÉGENDE
PILOTAGE & SUIVI
CADRAGE COMMUNES
CONVENTIONS & AUTORISATIONS
DÉCLARATIONS RÉSEAUX (DT-DICT)
APPROVISIONNEMENT (MARCHÉS)
RÉALISATION EN RÉGIE
RÉCEPTION & MISE EN SERVICE
Note on B14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Nouvelles de Benjamin sur le contenu écrit ?

## RETROPLANNING
RÉTROPLANNING - Déploiement PAV / PDR (NCPA)
Les dates se recalculent automatiquement en fonction des arguments dans les cellules à fond jaune.
PARAMÈTRES
Date de départ (1er coulage) |  | 2026-10-10 | => ajustable, selon date de départ des chantiers et accord préalable des communes (suppose d'avoir le modèle de convention).
Cadence : dalles par quinzaine (15 j) |  | 5 | 4 à 5 selon capacité de l'équipe
=> soit 1 dalle tous les … jours |  | 3
Délais (jours calendaires) — chacun ajustable
Validation emplacements => convention signée |  | 30 | délibérations conseils (8–12 sem.)
Convention signée => dépôt DT-DICT |  | 5
Dépôt DT-DICT => récépissés |  | 15 | réponse exploitants ≤ 9 j ouvrés
Marge récépissés => coulage |  | 5
Séchage béton => mise en service |  | 7 | jours minimum
Délai amont total (rencontre => coulage) |  | 55
Aujourd'hui (pour les alertes) |  | 2026-10-12
CALENDRIER P=préparation C=coulage
Rang | Prio. | Commune | Type chantier | Coulage prévu | Récépissés DT-DICT au plus tard | Dépôt DT-DICT au plus tard | Convention signée au plus tard | Rencontre élus / valid. au plus tard (1re action) | Mise en service prévue | Statut amont | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01
1 | 1 | Angerville | Dalle PDR | 2026-10-10 | 2026-10-05 | 2026-09-20 | 2026-09-15 | 2026-08-16 | 2026-10-17 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-08-01 to 2026-10-01
2 | 1 | Angerville | Dalle PDR | 2026-10-13 | 2026-10-08 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-08-19 | 2026-10-20 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-08-01 to 2026-10-01
3 | 1 | Angerville | Dalle PDR | 2026-10-16 | 2026-10-11 | 2026-09-26 | 2026-09-21 | 2026-08-22 | 2026-10-23 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-08-01 to 2026-10-01
4 | 1 | Dozulé | Dalle PDR | 2026-10-19 | 2026-10-14 | 2026-09-29 | 2026-09-24 | 2026-08-25 | 2026-10-26 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-08-01 to 2026-10-01
5 | 1 | Dozulé | Dalle PDR | 2026-10-22 | 2026-10-17 | 2026-10-02 | 2026-09-27 | 2026-08-28 | 2026-10-29 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-08-01 to 2026-10-01
6 | 1 | Dozulé | Dalle PDR | 2026-10-25 | 2026-10-20 | 2026-10-05 | 2026-09-30 | 2026-08-31 | 2026-11-01 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-08-01 to 2026-10-01
7 | 1 | Dozulé | Dalle PDR | 2026-10-28 | 2026-10-23 | 2026-10-08 | 2026-10-03 | 2026-09-03 | 2026-11-04 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-09-01 to 2026-10-01
8 | 1 | Dozulé | Dalle PDR | 2026-10-31 | 2026-10-26 | 2026-10-11 | 2026-10-06 | 2026-09-06 | 2026-11-07 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-09-01 to 2026-10-01
9 | 1 | Dozulé | Dalle PDR | 2026-11-03 | 2026-10-29 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-09-09 | 2026-11-10 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-09-01 to 2026-11-01
10 | 1 | Dozulé | Dalle PDR | 2026-11-06 | 2026-11-01 | 2026-10-17 | 2026-10-12 | 2026-09-12 | 2026-11-13 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-09-01 to 2026-11-01
11 | 1 | Dozulé | Dalle PDR | 2026-11-09 | 2026-11-04 | 2026-10-20 | 2026-10-15 | 2026-09-15 | 2026-11-16 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-09-01 to 2026-11-01
12 | 1 | Dozulé | Dalle PDR | 2026-11-12 | 2026-11-07 | 2026-10-23 | 2026-10-18 | 2026-09-18 | 2026-11-19 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-09-01 to 2026-11-01
13 | 1 | Dozulé | Dalle PDR | 2026-11-15 | 2026-11-10 | 2026-10-26 | 2026-10-21 | 2026-09-21 | 2026-11-22 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-09-01 to 2026-11-01
14 | 1 | Dozulé | Dalle borne à verre | 2026-11-18 | 2026-11-13 | 2026-10-29 | 2026-10-24 | 2026-09-24 | 2026-11-25 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-09-01 to 2026-11-01
15 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 2026-11-21 | 2026-11-16 | 2026-11-01 | 2026-10-27 | 2026-09-27 | 2026-11-28 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-09-01 to 2026-11-01
16 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 2026-11-24 | 2026-11-19 | 2026-11-04 | 2026-10-30 | 2026-09-30 | 2026-12-01 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-09-01 to 2026-11-01
17 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 2026-11-27 | 2026-11-22 | 2026-11-07 | 2026-11-02 | 2026-10-03 | 2026-12-04 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-10-01 to 2026-11-01
18 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 2026-11-30 | 2026-11-25 | 2026-11-10 | 2026-11-05 | 2026-10-06 | 2026-12-07 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-10-01 to 2026-11-01
19 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 2026-12-03 | 2026-11-28 | 2026-11-13 | 2026-11-08 | 2026-10-09 | 2026-12-10 | ⚠ Amont à lancer | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
20 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 2026-12-06 | 2026-12-01 | 2026-11-16 | 2026-11-11 | 2026-10-12 | 2026-12-13 | Bientôt | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
21 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 2026-12-09 | 2026-12-04 | 2026-11-19 | 2026-11-14 | 2026-10-15 | 2026-12-16 | Bientôt | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
22 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 2026-12-12 | 2026-12-07 | 2026-11-22 | 2026-11-17 | 2026-10-18 | 2026-12-19 | Bientôt | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
23 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 2026-12-15 | 2026-12-10 | 2026-11-25 | 2026-11-20 | 2026-10-21 | 2026-12-22 | Bientôt | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
24 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle PDR | 2026-12-18 | 2026-12-13 | 2026-11-28 | 2026-11-23 | 2026-10-24 | 2026-12-25 | Bientôt | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
25 | 1 | Gonneville-sur-Mer | Dalle borne à verre | 2026-12-21 | 2026-12-16 | 2026-12-01 | 2026-11-26 | 2026-10-27 | 2026-12-28 | Bientôt | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
26 | 1 | Rumesnil | Dalle PDR | 2026-12-24 | 2026-12-19 | 2026-12-04 | 2026-11-29 | 2026-10-30 | 2026-12-31 | Bientôt | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
27 | 1 | Rumesnil | Dalle PDR | 2026-12-27 | 2026-12-22 | 2026-12-07 | 2026-12-02 | 2026-11-02 | 2027-01-03 | Bientôt | bar: 2026-11-01 to 2026-12-01
28 | 1 | Rumesnil | Dalle borne à verre | 2026-12-30 | 2026-12-25 | 2026-12-10 | 2026-12-05 | 2026-11-05 | 2027-01-06 | Bientôt | bar: 2026-11-01 to 2026-12-01
29 | 1 | Sallenelles | Dalle PDR | 2027-01-02 | 2026-12-28 | 2026-12-13 | 2026-12-08 | 2026-11-08 | 2027-01-09 | Bientôt | bar: 2026-11-01 to 2027-01-01
30 | 1 | Sallenelles | Dalle PDR | 2027-01-05 | 2026-12-31 | 2026-12-16 | 2026-12-11 | 2026-11-11 | 2027-01-12 | OK | bar: 2026-11-01 to 2027-01-01
31 | 1 | Sallenelles | Dalle PDR | 2027-01-08 | 2027-01-03 | 2026-12-19 | 2026-12-14 | 2026-11-14 | 2027-01-15 | OK | bar: 2026-11-01 to 2027-01-01
32 | 1 | Sallenelles | Dalle borne à verre | 2027-01-11 | 2027-01-06 | 2026-12-22 | 2026-12-17 | 2026-11-17 | 2027-01-18 | OK | bar: 2026-11-01 to 2027-01-01
33 | 1 | Sallenelles | Dalle cabane à cartons | 2027-01-14 | 2027-01-09 | 2026-12-25 | 2026-12-20 | 2026-11-20 | 2027-01-21 | OK | bar: 2026-11-01 to 2027-01-01
34 | 1 | Victot-Pontfol | Dalle PDR | 2027-01-17 | 2027-01-12 | 2026-12-28 | 2026-12-23 | 2026-11-23 | 2027-01-24 | OK | bar: 2026-11-01 to 2027-01-01
35 | 1 | Victot-Pontfol | Dalle PDR | 2027-01-20 | 2027-01-15 | 2026-12-31 | 2026-12-26 | 2026-11-26 | 2027-01-27 | OK | bar: 2026-11-01 to 2027-01-01
36 | 1 | Victot-Pontfol | Dalle PDR | 2027-01-23 | 2027-01-18 | 2027-01-03 | 2026-12-29 | 2026-11-29 | 2027-01-30 | OK | bar: 2026-11-01 to 2027-01-01
37 | 1 | Victot-Pontfol | Dalle borne à verre | 2027-01-26 | 2027-01-21 | 2027-01-06 | 2027-01-01 | 2026-12-02 | 2027-02-02 | OK | bar: 2026-12-01 to 2027-01-01
38 | 2 | Cresseveuille | Dalle PDR | 2027-01-29 | 2027-01-24 | 2027-01-09 | 2027-01-04 | 2026-12-05 | 2027-02-05 | OK | bar: 2026-12-01 to 2027-01-01
39 | 2 | Cresseveuille | Dalle PDR | 2027-02-01 | 2027-01-27 | 2027-01-12 | 2027-01-07 | 2026-12-08 | 2027-02-08 | OK | bar: 2026-12-01 to 2027-02-01
40 | 2 | Cricqueville-en-Auge | Dalle PDR | 2027-02-04 | 2027-01-30 | 2027-01-15 | 2027-01-10 | 2026-12-11 | 2027-02-11 | OK | bar: 2026-12-01 to 2027-02-01
41 | 2 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 2027-02-07 | 2027-02-02 | 2027-01-18 | 2027-01-13 | 2026-12-14 | 2027-02-14 | OK | bar: 2026-12-01 to 2027-02-01
42 | 2 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 2027-02-10 | 2027-02-05 | 2027-01-21 | 2027-01-16 | 2026-12-17 | 2027-02-17 | OK | bar: 2026-12-01 to 2027-02-01
43 | 2 | Douville-en-Auge | Dalle PDR | 2027-02-13 | 2027-02-08 | 2027-01-24 | 2027-01-19 | 2026-12-20 | 2027-02-20 | OK | bar: 2026-12-01 to 2027-02-01
44 | 2 | Douville-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 2027-02-16 | 2027-02-11 | 2027-01-27 | 2027-01-22 | 2026-12-23 | 2027-02-23 | OK | bar: 2026-12-01 to 2027-02-01
45 | 2 | Douville-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 2027-02-19 | 2027-02-14 | 2027-01-30 | 2027-01-25 | 2026-12-26 | 2027-02-26 | OK | bar: 2026-12-01 to 2027-02-01
46 | 2 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 2027-02-22 | 2027-02-17 | 2027-02-02 | 2027-01-28 | 2026-12-29 | 2027-03-01 | OK | bar: 2026-12-01 to 2027-02-01
47 | 2 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 2027-02-25 | 2027-02-20 | 2027-02-05 | 2027-01-31 | 2027-01-01 | 2027-03-04 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-02-01
48 | 2 | Gonneville-en-Auge | Dalle PDR | 2027-02-28 | 2027-02-23 | 2027-02-08 | 2027-02-03 | 2027-01-04 | 2027-03-07 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-02-01
49 | 2 | Goustranville | Dalle PDR | 2027-03-03 | 2027-02-26 | 2027-02-11 | 2027-02-06 | 2027-01-07 | 2027-03-10 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
50 | 2 | Goustranville | Dalle PDR | 2027-03-06 | 2027-03-01 | 2027-02-14 | 2027-02-09 | 2027-01-10 | 2027-03-13 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
51 | 2 | Goustranville | Dalle PDR | 2027-03-09 | 2027-03-04 | 2027-02-17 | 2027-02-12 | 2027-01-13 | 2027-03-16 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
52 | 2 | Grangues | Dalle PDR | 2027-03-12 | 2027-03-07 | 2027-02-20 | 2027-02-15 | 2027-01-16 | 2027-03-19 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
53 | 2 | Grangues | Dalle PDR | 2027-03-15 | 2027-03-10 | 2027-02-23 | 2027-02-18 | 2027-01-19 | 2027-03-22 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
54 | 2 | Grangues | Dalle PDR | 2027-03-18 | 2027-03-13 | 2027-02-26 | 2027-02-21 | 2027-01-22 | 2027-03-25 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
55 | 3 | Basseneville | Dalle PDR | 2027-03-21 | 2027-03-16 | 2027-03-01 | 2027-02-24 | 2027-01-25 | 2027-03-28 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
56 | 3 | Beaufour-Druval | Dalle PDR | 2027-03-24 | 2027-03-19 | 2027-03-04 | 2027-02-27 | 2027-01-28 | 2027-03-31 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
57 | 3 | Beuvron-en-Auge | Dalle PDR | 2027-03-27 | 2027-03-22 | 2027-03-07 | 2027-03-02 | 2027-01-31 | 2027-04-03 | OK | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
58 | 3 | Beuvron-en-Auge | Dalle PDR | 2027-03-30 | 2027-03-25 | 2027-03-10 | 2027-03-05 | 2027-02-03 | 2027-04-06 | OK | bar: 2027-02-01 to 2027-03-01
59 | 3 | Brucourt | Dalle PDR | 2027-04-02 | 2027-03-28 | 2027-03-13 | 2027-03-08 | 2027-02-06 | 2027-04-09 | OK | bar: 2027-02-01 to 2027-04-01
60 | 3 | Brucourt | Dalle PDR | 2027-04-05 | 2027-03-31 | 2027-03-16 | 2027-03-11 | 2027-02-09 | 2027-04-12 | OK | bar: 2027-02-01 to 2027-04-01
61 | 3 | Brucourt | Dalle PDR | 2027-04-08 | 2027-04-03 | 2027-03-19 | 2027-03-14 | 2027-02-12 | 2027-04-15 | OK | bar: 2027-02-01 to 2027-04-01
62 | 3 | Brucourt | Dalle borne à verre | 2027-04-11 | 2027-04-06 | 2027-03-22 | 2027-03-17 | 2027-02-15 | 2027-04-18 | OK | bar: 2027-02-01 to 2027-04-01
63 | 3 | Putot-en-Auge | Dalle cabane à cartons | 2027-04-14 | 2027-04-09 | 2027-03-25 | 2027-03-20 | 2027-02-18 | 2027-04-21 | OK | bar: 2027-02-01 to 2027-04-01
64 | 3 | Saint-Jouin | Dalle PDR | 2027-04-17 | 2027-04-12 | 2027-03-28 | 2027-03-23 | 2027-02-21 | 2027-04-24 | OK | bar: 2027-02-01 to 2027-04-01
65 | 3 | Saint-Jouin | Dalle PDR | 2027-04-20 | 2027-04-15 | 2027-03-31 | 2027-03-26 | 2027-02-24 | 2027-04-27 | OK | bar: 2027-02-01 to 2027-04-01
66 | 4 | Amfreville | Dalle PDR | 2027-04-23 | 2027-04-18 | 2027-04-03 | 2027-03-29 | 2027-02-27 | 2027-04-30 | OK | bar: 2027-02-01 to 2027-04-01
67 | 4 | Amfreville | Dalle borne à verre | 2027-04-26 | 2027-04-21 | 2027-04-06 | 2027-04-01 | 2027-03-02 | 2027-05-03 | OK | bar: 2027-03-01 to 2027-04-01
68 | 4 | Amfreville | Dalle borne à verre | 2027-04-29 | 2027-04-24 | 2027-04-09 | 2027-04-04 | 2027-03-05 | 2027-05-06 | OK | bar: 2027-03-01 to 2027-04-01
69 | 4 | Amfreville | Dalle cabane à cartons | 2027-05-02 | 2027-04-27 | 2027-04-12 | 2027-04-07 | 2027-03-08 | 2027-05-09 | OK | bar: 2027-03-01 to 2027-05-01
70 | 4 | Auberville | Dalle PDR | 2027-05-05 | 2027-04-30 | 2027-04-15 | 2027-04-10 | 2027-03-11 | 2027-05-12 | OK | bar: 2027-03-01 to 2027-05-01
71 | 4 | Auberville | Dalle PDR | 2027-05-08 | 2027-05-03 | 2027-04-18 | 2027-04-13 | 2027-03-14 | 2027-05-15 | OK | bar: 2027-03-01 to 2027-05-01
72 | 4 | Auberville | Dalle PDR | 2027-05-11 | 2027-05-06 | 2027-04-21 | 2027-04-16 | 2027-03-17 | 2027-05-18 | OK | bar: 2027-03-01 to 2027-05-01
73 | 4 | Auberville | Dalle borne à verre | 2027-05-14 | 2027-05-09 | 2027-04-24 | 2027-04-19 | 2027-03-20 | 2027-05-21 | OK | bar: 2027-03-01 to 2027-05-01
74 | 4 | Bavent | Dalle PDR | 2027-05-17 | 2027-05-12 | 2027-04-27 | 2027-04-22 | 2027-03-23 | 2027-05-24 | OK | bar: 2027-03-01 to 2027-05-01
75 | 4 | Bavent | Dalle PDR | 2027-05-20 | 2027-05-15 | 2027-04-30 | 2027-04-25 | 2027-03-26 | 2027-05-27 | OK | bar: 2027-03-01 to 2027-05-01
76 | 4 | Bavent | Dalle PDR | 2027-05-23 | 2027-05-18 | 2027-05-03 | 2027-04-28 | 2027-03-29 | 2027-05-30 | OK | bar: 2027-03-01 to 2027-05-01
77 | 4 | Bavent | Dalle PDR | 2027-05-26 | 2027-05-21 | 2027-05-06 | 2027-05-01 | 2027-04-01 | 2027-06-02 | OK | bar: 2027-04-01 to 2027-05-01
78 | 4 | Bavent | Dalle PDR | 2027-05-29 | 2027-05-24 | 2027-05-09 | 2027-05-04 | 2027-04-04 | 2027-06-05 | OK | bar: 2027-04-01 to 2027-05-01
79 | 4 | Bavent | Dalle PDR | 2027-06-01 | 2027-05-27 | 2027-05-12 | 2027-05-07 | 2027-04-07 | 2027-06-08 | OK | bar: 2027-04-01 to 2027-06-01
80 | 4 | Bavent | Dalle borne à verre | 2027-06-04 | 2027-05-30 | 2027-05-15 | 2027-05-10 | 2027-04-10 | 2027-06-11 | OK | bar: 2027-04-01 to 2027-06-01
81 | 4 | Bavent | Dalle borne à verre | 2027-06-07 | 2027-06-02 | 2027-05-18 | 2027-05-13 | 2027-04-13 | 2027-06-14 | OK | bar: 2027-04-01 to 2027-06-01
82 | 4 | Bréville-les-Monts | Dalle PDR | 2027-06-10 | 2027-06-05 | 2027-05-21 | 2027-05-16 | 2027-04-16 | 2027-06-17 | OK | bar: 2027-04-01 to 2027-06-01
83 | 4 | Cabourg | Dalle PDR | 2027-06-13 | 2027-06-08 | 2027-05-24 | 2027-05-19 | 2027-04-19 | 2027-06-20 | OK | bar: 2027-04-01 to 2027-06-01
84 | 4 | Cabourg | Dalle PDR | 2027-06-16 | 2027-06-11 | 2027-05-27 | 2027-05-22 | 2027-04-22 | 2027-06-23 | OK | bar: 2027-04-01 to 2027-06-01
85 | 4 | Cabourg | Dalle borne à verre | 2027-06-19 | 2027-06-14 | 2027-05-30 | 2027-05-25 | 2027-04-25 | 2027-06-26 | OK | bar: 2027-04-01 to 2027-06-01
86 | 4 | Cabourg | Dalle borne à verre | 2027-06-22 | 2027-06-17 | 2027-06-02 | 2027-05-28 | 2027-04-28 | 2027-06-29 | OK | bar: 2027-04-01 to 2027-06-01
87 | 4 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 2027-06-25 | 2027-06-20 | 2027-06-05 | 2027-05-31 | 2027-05-01 | 2027-07-02 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
88 | 4 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 2027-06-28 | 2027-06-23 | 2027-06-08 | 2027-06-03 | 2027-05-04 | 2027-07-05 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
89 | 4 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 2027-07-01 | 2027-06-26 | 2027-06-11 | 2027-06-06 | 2027-05-07 | 2027-07-08 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
90 | 4 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 2027-07-04 | 2027-06-29 | 2027-06-14 | 2027-06-09 | 2027-05-10 | 2027-07-11 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
91 | 4 | Dives-sur-Mer | Dalle PDR | 2027-07-07 | 2027-07-02 | 2027-06-17 | 2027-06-12 | 2027-05-13 | 2027-07-14 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
92 | 4 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 2027-07-10 | 2027-07-05 | 2027-06-20 | 2027-06-15 | 2027-05-16 | 2027-07-17 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
93 | 4 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 2027-07-13 | 2027-07-08 | 2027-06-23 | 2027-06-18 | 2027-05-19 | 2027-07-20 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
94 | 4 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 2027-07-16 | 2027-07-11 | 2027-06-26 | 2027-06-21 | 2027-05-22 | 2027-07-23 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
95 | 4 | Dives-sur-Mer | Dalle borne à verre | 2027-07-19 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-06-24 | 2027-05-25 | 2027-07-26 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
96 | 4 | Heuland | Dalle PDR | 2027-07-22 | 2027-07-17 | 2027-07-02 | 2027-06-27 | 2027-05-28 | 2027-07-29 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
97 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-07-25 | 2027-07-20 | 2027-07-05 | 2027-06-30 | 2027-05-31 | 2027-08-01 | OK | bar: 2027-05-01 to 2027-06-01
98 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-07-28 | 2027-07-23 | 2027-07-08 | 2027-07-03 | 2027-06-03 | 2027-08-04 | OK | bar: 2027-06-01
99 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-07-31 | 2027-07-26 | 2027-07-11 | 2027-07-06 | 2027-06-06 | 2027-08-07 | OK | bar: 2027-06-01
100 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-08-03 | 2027-07-29 | 2027-07-14 | 2027-07-09 | 2027-06-09 | 2027-08-10 | OK | bar: 2027-06-01
101 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-08-06 | 2027-08-01 | 2027-07-17 | 2027-07-12 | 2027-06-12 | 2027-08-13 | OK | bar: 2027-06-01
102 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-08-09 | 2027-08-04 | 2027-07-20 | 2027-07-15 | 2027-06-15 | 2027-08-16 | OK | bar: 2027-06-01
103 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-08-12 | 2027-08-07 | 2027-07-23 | 2027-07-18 | 2027-06-18 | 2027-08-19 | OK | bar: 2027-06-01
104 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-08-15 | 2027-08-10 | 2027-07-26 | 2027-07-21 | 2027-06-21 | 2027-08-22 | OK | bar: 2027-06-01
105 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-08-18 | 2027-08-13 | 2027-07-29 | 2027-07-24 | 2027-06-24 | 2027-08-25 | OK | bar: 2027-06-01
106 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-08-21 | 2027-08-16 | 2027-08-01 | 2027-07-27 | 2027-06-27 | 2027-08-28 | OK | bar: 2027-06-01
107 | 4 | Houlgate | Dalle PDR | 2027-08-24 | 2027-08-19 | 2027-08-04 | 2027-07-30 | 2027-06-30 | 2027-08-31 | OK | bar: 2027-06-01
108 | 4 | Merville-Franceville-Plage | Dalle PDR | 2027-08-27 | 2027-08-22 | 2027-08-07 | 2027-08-02 | 2027-07-03 | 2027-09-03 | OK
109 | 4 | Merville-Franceville-Plage | Dalle borne à verre | 2027-08-30 | 2027-08-25 | 2027-08-10 | 2027-08-05 | 2027-07-06 | 2027-09-06 | OK
110 | 4 | Merville-Franceville-Plage | Dalle borne à verre | 2027-09-02 | 2027-08-28 | 2027-08-13 | 2027-08-08 | 2027-07-09 | 2027-09-09 | OK
111 | 4 | Merville-Franceville-Plage | Dalle borne à verre | 2027-09-05 | 2027-08-31 | 2027-08-16 | 2027-08-11 | 2027-07-12 | 2027-09-12 | OK
112 | 4 | Ranville | Dalle PDR | 2027-09-08 | 2027-09-03 | 2027-08-19 | 2027-08-14 | 2027-07-15 | 2027-09-15 | OK
113 | 4 | Ranville | Dalle PDR | 2027-09-11 | 2027-09-06 | 2027-08-22 | 2027-08-17 | 2027-07-18 | 2027-09-18 | OK
114 | 4 | Ranville | Dalle borne à verre | 2027-09-14 | 2027-09-09 | 2027-08-25 | 2027-08-20 | 2027-07-21 | 2027-09-21 | OK
115 | 4 | Saint-Léger-Dubosq | Dalle PDR | 2027-09-17 | 2027-09-12 | 2027-08-28 | 2027-08-23 | 2027-07-24 | 2027-09-24 | OK
116 | 4 | Saint-Vaast-en-Auge | Dalle borne à verre | 2027-09-20 | 2027-09-15 | 2027-08-31 | 2027-08-26 | 2027-07-27 | 2027-09-27 | OK
117 | 4 | Varaville | Dalle PDR | 2027-09-23 | 2027-09-18 | 2027-09-03 | 2027-08-29 | 2027-07-30 | 2027-09-30 | OK
118 | 4 | Varaville | Dalle PDR | 2027-09-26 | 2027-09-21 | 2027-09-06 | 2027-09-01 | 2027-08-02 | 2027-10-03 | OK
119 | 4 | Varaville | Dalle PDR | 2027-09-29 | 2027-09-24 | 2027-09-09 | 2027-09-04 | 2027-08-05 | 2027-10-06 | OK
120 | 4 | Varaville | Dalle PDR | 2027-10-02 | 2027-09-27 | 2027-09-12 | 2027-09-07 | 2027-08-08 | 2027-10-09 | OK
121 | 4 | Varaville | Dalle PDR | 2027-10-05 | 2027-09-30 | 2027-09-15 | 2027-09-10 | 2027-08-11 | 2027-10-12 | OK
122 | 4 | Varaville | Dalle PDR | 2027-10-08 | 2027-10-03 | 2027-09-18 | 2027-09-13 | 2027-08-14 | 2027-10-15 | OK
123 | 4 | Varaville | Dalle borne à verre | 2027-10-11 | 2027-10-06 | 2027-09-21 | 2027-09-16 | 2027-08-17 | 2027-10-18 | OK
Dalles coulées / mois =>

## SYNTHESE_TRAVAUX
Code INSEE | Nom commune | Chantiers cabanes | Chantiers colonnes à verre | Chantiers PDR | TOTAL | NIVEAU DE PRIORITÉ | RENCONTRE FORMELLE | SOLUTIONS VALIDÉES | SIGNATURE CONVENTION
14009 | Amfreville |  |  |  | 0
14012 | Angerville |  |  |  | 0
14024 | Auberville |  |  |  | 0
14045 | Basseneville |  |  |  | 0
14046 | Bavent |  |  |  | 0
14231 | Beaufour-Druval |  |  |  | 0
14070 | Beuvron-en-Auge |  |  |  | 0
14106 | Bréville-les-Monts |  |  |  | 0
14110 | Brucourt |  |  |  | 0
14117 | Cabourg |  |  |  | 0
14198 | Cresseveuille |  |  |  | 0
14203 | Cricqueville-en-Auge |  |  |  | 0
14225 | Dives-sur-Mer |  |  |  | 0
14227 | Douville-en-Auge |  |  |  | 0
14229 | Dozulé |  |  |  | 0
14246 | Escoville |  |  |  | 0
14306 | Gonneville-en-Auge |  |  |  | 0
14305 | Gonneville-sur-Mer |  |  |  | 0
14308 | Goustranville |  |  |  | 0
14316 | Grangues |  |  |  | 0
14328 | Hérouvillette |  |  |  | 0
14329 | Heuland |  |  |  | 0
14335 | Hotot-en-Auge |  |  |  | 0
14338 | Houlgate |  |  |  | 0
14409 | Merville-Franceville-Plage |  |  |  | 0
14494 | Périers-en-Auge |  |  |  | 0
14499 | Petiville |  |  |  | 0
14524 | Putot-en-Auge |  |  |  | 0
14530 | Ranville |  |  |  | 0
14550 | Rumesnil |  |  |  | 0
14598 | Saint-Jouin |  |  |  | 0
14606 | Saint-Léger-Dubosq |  |  |  | 0
14657 | Saint-Samson |  |  |  | 0
14660 | Saint-Vaast-en-Auge |  |  |  | 0
14665 | Sallenelles |  |  |  | 0
14698 | Touffréville |  |  |  | 0
14724 | Varaville |  |  |  | 0
14743 | Victot-en-Auge |  |  |  | 0
| TOTAL | 18 | 23 | 107 | 148

## Feuil1
Communes | Chantiers | Zone
Amfreville | 5 | Campagne Caen
Angerville | 3 | Campagne centre | Campagne Caen | 19
Auberville | 4 | Littoral | Campagne centre | 21
Basseneville | 1 | Campagne Sud | Campagne Sud | 40
Bavent | 8 | Campagne Caen | Littoral | 59
Beaufour-Druval | 2 | Campagne Sud
Beuvron-en-Auge | 2 | Campagne Sud
Bréville-les-Monts | 1 | Campagne Caen
Brucourt | 4 | Campagne centre
Cabourg | 4 | Littoral
Cresseveuille | 1 | Campagne Sud
Cricqueville-en-Auge | 2 | Campagne Sud
Dives-sur-Mer | 8 | Littoral
Douville-en-Auge | 3 | Campagne Sud
Dozulé | 14 | Campagne Sud
Gonneville-en-Auge | 3 | Campagne Caen
Gonneville-sur-Mer | 8 | Littoral
Goustranville | 1 | Campagne Sud
Grangues | 7 | Campagne centre
Heuland | 1 | Campagne centre
Houlgate | 16 | Littoral
Merville-Franceville-Plage | 4 | Littoral
Ranville | 2 | Campagne Caen
Rumesnil | 3 | Campagne Sud
Saint-Jouin | 4 | Campagne centre
Saint-Léger-Dubosq | 2 | Campagne centre
Saint-Samson | 1 | Campagne Sud
Saint-Vaast-en-Auge | 1 | Littoral
Sallenelles | 5 | Littoral
Varaville | 9 | Littoral
Victot-en-Auge | 9 | Campagne Sud
Victot-Pontfol | 1 | Campagne Sud